Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                         к приказу начальника Управления образования                                                                                                                                                                                                    администрации МО «Шебалинский район»                                                                                                                                                                                                                           от «25» февраля 2014 г.  № 39

План-график мероприятий по обеспечению  введения ФГОС дошкольного образования в МО «Шебалинский район»

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график. | Февраль 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Сбор информации по вопросам опроса в рамках проведения аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования (Мониторинг готовности к введению ФГОС ДО). | Февраль 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления дошкольных образовательных организаций с письмом Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО. | Февраль 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Доведение методических рекомендаций по созданию на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования, разработанных Минобрнауки РФ, до дошкольных образовательных организаций. | Февраль-июнь 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Разработка муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации. | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО при оснащении образовательных организаций. Организация апробации методических рекомендаций Минобрнауки России в «Пилотных площадках». | Ноябрь 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных и этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу. Организация методической поддержки дошкольным образовательным организациям при разработке основных образовательных программ дошкольного образования. | После утверждения приказом Минобрнауки России федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь – ноябрь 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | Формирование предложений по составу Координационной группы при МОН и МП РА, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием по реализации Плана-графика (далее – КГ ФГОС ДО); обеспечение их участия в заседаниях КГ ФГОС ДО. | Февраль 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Направление предложений по составу региональных рабочих групп и создание муниципальной рабочей группы по разработке и реализации Плана-графика по обеспечению введения ФГОС ДО. | Февраль 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Определение перечня «Пилотных площадок» в муниципальном образовании РА. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» по введению ФГОС ДО. | Январь 2014 – декабрь 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях. | В течение 2014 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования по вопросам ФГОС ДО. | Июль 2014 г. – декабрь 2016 г. | Букачакова Р.Р., методист по учебной работе Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Содействие проведению аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | Июль 2015 г. | Кириллова Л.Ф., методист по дополнительному образованию Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в РА. | 2014 – 2016 гг. | Букачакова Р.Р., методист по учебной работе Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. | Ноябрь 2015 г. |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования. | Октябрь 2013 г. | Чернова И.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Разработка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций. | Апрель 2014 г. – апрель 2015 г. | Чернова И.В., заместитель начальника Управления образования Богомолова А.Д., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования на основании методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. | Июль 2014 г. | Садовая Е.Г., юрист Руководители ДОО |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014 – 2016 гг. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |
|  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения ФГОС ДО. | Сентябрь 2013 г. – декабрь 2015 г. | Суховеркова Е.В., методист по дошкольному образованию |