УТВЕРЖДЕН

Приказ  Управления образования

от  «  09  »   10.  2017г. № 346

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий развития алтайского языка как государственного языка   в муниципальных общеобразовательных организациях  муниципального образования «Шебалинский район» Республики Алтай на 2017-2020 годы

| № | Мероприятия | Сроки |  |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка локальных документов, издание приказов. | Сентябрь О Плане мероприятий по обеспечению условий развития алтайского языка как государственного языка в муниципальных общеобразовательных организациях О праздновании Дня алтайского языка Октябрь Об утверждении Положения о районном конкурсе « Знай и люби свой район!» | Март О проведении юбилейных мероприятий, посвященных 85 -летию Л. В. Кокышева | Март О проведении конкурса учителей алтайского языка и литературы (муниципальный этап Конкурсов педмастерства). Проект. Об изучении алтайского языка в детских садах | Апрель Об изучении алтайского языка в детских садах | Реализация утвержденных нормативно-правовых документов | Зав. РМК, руководитель РМО учителей алтайского языка и литературы |
|  | Сбор, систематизация материалов по алтайской культуре и обмен опытом учителей алтайского языка и литературы | Октябрь Утверждение плана работы РМО учителей алтайского языка и литературы на 2017-2020 уч. гг. Создание лаборатория ЭКСО в рамках РМО. Творческие выезды по обмену опытом в другие районы РА. | Сентябрь Организация методической помощи родителям в обучении детей родному языку Творческие выезды по обмену опытом в другие районы РА | октябрь Районный конкурс учителей алтайского языка и литературы. Творческие выезды по обмену опытом в другие районы РА | октябрь Подготовка и проведение педчтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства учителей алтайского языка. Творческие выезды по обмену опытом в другие районы РА | Издание методических сборников по результатам проведенных мероприятий. Изменение методик преподавания родного языка и перехода к его изучению по методикам изучения иностранного языка (нач.программа). | Зав. РМК, руководитель РМО учителей алтайского языка и литературы |
|  | Обеспечение условий по открытию национальных (алтайских) групп в дошкольных учреждениях | Организационные мероприятия по включению вопросов ДОУ в лаборатория ЭКСО по подготовке авторских программ (авт. коллективов). Апробация программ. | Апробация программ (обобщение опыта). Конкурс презентаций программ. | Реализация программ, обобщение опыта (семинары, олимпиады…) | Утверждение муниципальных программ. Конкурс презентаций программ. | Создание условий для изучения алтайского языка в непосредственной образовательной деятельности (НОТ). Способствовать развитию разговорной речи в поведенческой деятельности дошкольников. | Зав. РМК, руководитель РМО учителей алтайского языка и литературы руководители ОО и ДОУ |
|  | Обеспечение реализации ФГОС | июнь Совещание директоров и руководителей ДОУ « Этнокультурное содержание образования и его соотношение с федеральным компонентом» . | Разработка ПАМЯТКИ по изучению состояния алтайского языка и литературы в муниципальных ОО и ДОУ. | ноябрь ПДС для учителей по начинающей программе с организацией мастер-классов и открытых уроков | ПДС для учителей по начинающей программе с организацией мастер-классов и открытых уроков. | Эффективная реализация ЭКСО ФГОС в муниципальных ОО и ДОУ. | Зав. РМК, руководители ОО, ДОУ, руководитель РМО учителей алтайского языка и литературы |
|  | Создание условий воспитания чтения на алтайском языке | Организация и проведение выставки книжек-малышек на алтайском языке для воспитанников детских садов. «Живая классика» на алтайском языке. | Организация и проведение краеведческих чтений, секции НОУ по творчеству юбиляров, уроженцев Шебалинского района «Живая классика» на алтайском языке. | Организация и проведение краеведческих чтений, секции НОУ по творчеству юбиляров, уроженцев Шебалинского района «Живая классика» на алтайском языке. | Организация и проведение краеведческих чтений, секции НОУ по творчеству юбиляров, уроженцев Шебалинского района «Живая классика» на алтайском языке. | Издание сборника по результатам краеведческих чтений, секций НОУ. | Руководители ОО, ДОУ, руководитель РМО учителей алтайского языка и литературы, учителя алтайского языка и литературы, школьные библиотекари |
|  | Расширение сфер употребления алтайского языка как государственного языка Республики Алтай | Предметная декада ( по планам ОО и ДОУ). Ноябрь Круглый стол ««Родной язык в семье» на базе Беш-Озекской СОШ. Декабрь Публичные чтения «Природоохранные традиции в культуре народа» | Предметная декада ( по планам ОО и ДОУ). Семинар-практикум по теме «Обряды, связанные с 12-ем девочек и мальчиков» на базе Шыргайтинской СОШ | Предметная декада ( по планам ОО и ДОУ). Смотр-конкурс проектов по теме «Таайлу-јеендӱниҥ учуры» на базе Апшуяхтинской ООШ | Предметная декада ( по планам ОО и ДОУ). Ярмарка проектов по теме «Имянаречение в алтайской культуре» на базе Каспинской ООШ | Увеличение количества сельчан, пользующихся родным языком в различных сферах деятельности. | Руководитель РМО учителей алтайского языка и литературы, учителя алтайского языка и литературы |
|  | Празднование Дня алтайского языка | 20.10.17 Тематические мероприятия ко Дню алтайского языка в муниципальных ОО и ДОУ | 20.10.18 Тематические мероприятия ко Дню алтайского языка в муниципальных ОО и ДОУ Фестиваль «Ырыс дегени не болотон» | 20.10.19 Тематические мероприятия ко Дню алтайского языка в муниципальных ОО и ДОУ | 20.10.20 Тематические мероприятия ко Дню алтайского языка в муниципальных ОО и ДОУ | Появление мотивации к изучению родного языка. | Руководители ОО и ДОУ, руководитель РМО учителей алтайского языка и литературы, учителя алтайского языка и литературы, школьные библиотекари |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для развития алтайской литературы и искусства | Сотрудничество с ГАПК, ГАГУ. Создание и ведение банка данных педагогов. | Сотрудничество с ГАПК, ГАГУ. Создание и ведение банка данных педагогов. | Сотрудничество с ГАПК, ГАГУ. Создание и ведение банка данных педагогов. | Сотрудничество с ГАПК, ГАГУ. Обеспечение рабочими местами выпускников | Обеспечение детсадов воспитателями, нянями, владеющими алтайским языком | Управление образования, РМК, руководители ОО и ДОУ |